## Hoja1
BACGLOG
TAREA | item | ROL DE LA APLICACIÓN(PERFILES) | HISTORIA DE USUSARIO | RESPONSABLES
Modelar una empresa como una clase de Java | HU-1 |  | Como usuario administrador, quiero poder crear una empresa en el sistema | SPRINT UNO
| HU-2 |  | Como usuario administrador, quiero poder agregar un nuevo empleado a mi empresa
| HU-3 |  | Como usuario administrador, quiero poder agregar un ingreso de dinero a la empresa
| HU-4 |  | Como usuario administrador, quiero poder agregar un egreso a la empresa
| HU-5 |  | Como usuario operativo, quiero poder visualizar todos los gastos e ingresos de la empresa
| HU-6 |  | Como usuario administrador, quiero poder visualizar todos los gastos e ingresos de la empresa
Modelar un empleado como una clase de Java | HU-7 |  | Es posible crear una nueva instancia de la clase "Empleado" | SPRINT DOS
| HU-8 |  | Es posible leer y modificar el nombre de un empleado
| HU-9 |  | Es posible leer y modificar el nombre de un empleado
| HU-10 |  | Es posible leer y modificar el nombre de un empleado
| HU-11 |  | Es posible leer y modificar la empresa a la que el empleado pertenece
| HU-12 |  | Es posible leer y modificar la empresa a la que el empleado pertenece
Modelar el movimiento de dinero como una clase de Java | HU-13 |  | Es posible crear una nueva instancia de la clase "MovimientoDinero"
| HU-14 |  | Es posible leer y modificar el monto del movimiento
| HU-15 |  | Es posible crear montos positivos y negativos
| HU-16 |  | Es posible leer y modificar el concepto del movimiento
| HU-17 |  | Es posible definir qué usuario fue encargado de registrar el movimiento
Crear controladores REST para la empresa | HU-18 |  | El sistema devuelve responses 200 en la ruta /enterprises con los siguientes verbos: GET POST | SPRINT #3_1
| HU-19 |  | El sistema devuelve responses 200 en la ruta /enterprises/[id] con los siguientes verbos: GET PATCH DELETE
Crear controladores REST para la empresa | HU-20 |  | El sistema devuelve reponses 200 en la ruta /users con los siguientes verbos: GET POST | SPRINT #3_2
| HU-21 |  | El sistema devuelve responses 200 en la ruta /user/[id] con los siguientes verbos: GET PATCH DELETE
Crear controladores REST para los movimientos de una empresa especiﬁca | HU-22 |  | El sistema devuelve reponses 200 en la ruta /enterprises/[id]/movements con los siguientes verbos: GET POST PATCH DELETE | SPRINT #3_3
Crear servicios para la empresa | HU-23 |  | El sistema permite consultar todas las empresas El sistema permite consultar una sola empresa El sistema permite crear una empresa El sistema permite editar una empresa El sistema permite eliminar una empresa | SPRINT #3_4
Crear servicios para el usuario | HU-24 |  | El sistema permite consultar todos los usuarios El sistema permite consultar un solo usuario El sistema permite crear un usuario El sistema permite editar un usuario El sistema permite eliminar un usuario | SPRINT #3_5
Crear entidades y repositorios para la empresa | HU-25 |  | la informacion de la empresa persiste en una base de datos relacional de posgreSQL en supabase | SPRINT #4
Crear entidades y repositorios para la empresa | HU-26 |  | La información de los usuarios persiste en una base de datos relacional de PostgreSQL en Supabase
Crear entidades y repositorios para la empresa | HU-27 |  | La información de los movimientos persiste en una base de datos relacional de PostgreSQL en Supabase
Crear una interfaz para visualizar todos los movimientos de dinero de una empresa | HU-28 |  | Crear una interfaz para visualizar todos los movimientos de dinero de una empresa
Crear una interfaz para que los usuarios puedan agregar un movimiento de dinero | HU-29 |  | Es posible para un usuario agregar un movimiento de dinero
Agregar autenticación | HU-30 |  | El sistema está protegido por login
Desplegar la interfaz | HU-31 |  | Es posible acceder a la interfaz a través de internet